|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Конструкции, изделия, материалы | Единица измерения | Общая потребность | Продолжител. укл. мат. констр., дни | Наибол. сут. расход | Число дней запаса | Коэффициент | | Запас на складе | Норма хранения на 1 м2 пл. склада | Полезная площадь склада, м2 | Коэффициент использования площади склада | Общая площадь склада, м2 | Размер склада, м | Характеристика склада |
| пост.мат. | потребления материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Кирпич силикатный | 1000шт | 107.90 | 85 | 1.82 | 6.00 | 1.10 | 1.30 | 10.89 | 0.70 | 15.56 | 0.60 | 25.93 |  | открытый |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25.93** | 5x6 |
| Арматура | т | 2013.98 | 265 | 10.87 | 12.00 | 1.10 | 1.30 | 130.41 | 2.50 | 52.17 | 0.60 | 86.94 |  | Навес |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **86.94** | 10x10 |
| Штукатурка | т | 55.58 | 40 | 1.99 | 8.00 | 1.10 | 1.30 | 15.90 | 3.60 | 4.42 | 0.60 | 7.36 |  | Закрытый неотапливаемый |
| Минеральная вата | м2 | 2969.20 | 40 | 106.15 | 5.00 | 1.10 | 1.30 | 530.74 | 35.00 | 15.16 | 0.60 | 25.27 |  |
| Линолеум | 100м2 | 80.64 | 40 | 2.88 | 5.00 | 1.10 | 1.30 | 14.41 | 3.50 | 4.12 | 0.60 | 6.86 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.50** | 7x6 |
| Краска водоэмульсионная | т | 15.51 | 40 | 0.55 | 12.00 | 1.10 | 1.30 | 6.65 | 1.00 | 6.65 | 0.60 | 11.09 |  | Закрытый отапливаемый |
| Оконные блоки | т | 178.00 | 40 | 6.36 | 8.00 | 1.10 | 1.30 | 50.91 | 2.50 | 20.36 | 0.60 | 33.94 |  |
| Дверные блоки | м2 | 5.21 | 40 | 0.19 | 8.00 | 1.10 | 1.30 | 1.49 | 2.50 | 0.60 | 0.60 | 0.99 |  |
| Обои | м2 | 140.88 | 40 | 5.04 | 12.00 | 1.10 | 1.30 | 60.44 | 42.00 | 1.44 | 0.60 | 2.40 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **48.42** | 10x5 |