## Организация
№ | Обоснование | Наименование видов работ | Ед.изм. | Количество | Затраты труда. чел-ч / маш-ч |  | Состав звена
[5 empty] | на ед. | на весь объем |  |  |  | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | чел часы | #REF!
Подземная часть | [9 empty] | маш часы | #REF!
1 | Е1-24-5 | Разработка грунта бульдозером мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м. грунт 1 группы | 1000 м3 | 0.24 | 0 | 0 | Машинист |  |  | сантехника (10%)
[5 empty] | 10.23 | 2.4552 |  |  |  | электромонтаж (8%)
2 | Е1-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м. грунт 1 группы | 1000 м3 | 0.5808 | 0 | 0 | Машинист |  |  | слаботочечные (2%)
[5 empty] | 8.61 | 5.0007 |  |  |  | итого
3 | Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м3 | 0.82 | 0 | 0 | Машинист |  |  | монтаж оборуд (20%)
[5 empty] | 0.27 | 0.2214 |  |  |  | пусконалад (5%)
4 | Е1-12-13 | Разработка грунта в отвал экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0.5 м3. грунт 1 группы | 1000 м3 | 0.4983 | 10.75 | 5.3567 | Машинист |  |  | благоустройство (3%)
[5 empty] | 23.36 | 11.6403 |  |  |  | итого
5 | Е1-17-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3. грунт 1 группы | 1000 м3 | 2.434 | 12.3 | 29.9382 | Машинист |  |  | Неучтенные работы (12%)
[5 empty] | 35.73 | 86.9668 |  |  |  | итого
6 | Е1-163-7 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями. глубиной траншей и котлованов до 3 м. грунт 1 группы | 100 м3 | 0.171 | 259.33 | 44.3454 | Землекоп – 2ч |  |  | подготовительный период (6%)
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Сдача объекта (1%)
Фундаменты | [9 empty] | итого
7 | Е5-1-4 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 10 м. в грунты 1 группы | м3 | 243.2 | 4.35 | 1057.92 | Машинист -2ч
[5 empty] | 2.95 | 717.44 | Монтажник – 4ч
8 | Е6-57-1 | Установка арматуры | Т | 267.4 | 29.78 | 7963.172 | Арматурщик – 6ч
[5 empty] | 0.5 | 133.7
9 | Е6-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса В7.5 | 100 м3 | 2.7 | 116.82 | 315.414 | Бетонщик – 4ч
[5 empty] | 15.258 | 41.1966
10 | Е6-100-1 | Устройство монолитных железобетонных наружных стен высотой до 4 м. толщиной 400 мм в опалубке импортного производства типа "модостр" | 100м3 | 1.75 | 388.81 | 680.4175 | Каменщик – 4ч
[5 empty] | 83.94 | 146.895
11 | Е8-4-3 | Гидроизоляция стен. фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя из рубероида | 100 м2 | 4.03 | 21.91 | 88.2973 | Каменщик – 4ч
[5 empty] | 2.17 | 8.7451
12 | Е6-57-1 | Установка арматуры | Т | 16.6 | 29.78 | 494.348 | Арматурщик – 6ч
[5 empty] | 0.5 | 8.3
13 | Е6-14-16 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) из бетона класса с12/15. периметром до 4 м. при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к об ему колонн до 25 процентов | 100м3 | 0.1428 | 1899.8 | 271.2914 | Бетонщик – 6ч
[5 empty] | 47.55 | 6.7901
14 | Е6-57-1 | Установка арматуры | Т | 110.8 | 29.78 | 3299.624 | Арматурщик – 6ч
[5 empty] | 0.5 | 55.4
15 | Е6-22-3 | Устройство перекрытий безбалочных из бетона класса С12/15. толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 | 1.369 | 678.5 | 928.8665 | Бетонщик – 6ч
[5 empty] | 31.93 | 43.7122
16 | Е1-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м. грунт 1 группы | 1000 м3 | 0.4983 | 0 | 0 | Машинист – 1ч
[5 empty] | 5.91 | 2.945
17 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям. грунт 1 группы | 100 м3 | 0.171 | 102.91 | 17.5976 | Землекоп – 2ч
[5 empty] | 0 | 0
18 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. грунт 1 группы | 100 м3 | 5.3 | 12.53 | 66.409 | Землекоп – 2ч
[5 empty] | 12.18 | 64.554
Надземная часть
Несущие конструкции
19 | Е6-57-1 | Установка арматуры | Т | 165.1 | 29.78 | 4916.678 | Арматурщик – 6ч
[5 empty] | 0.5 | 82.55
20 | Е6-14-16 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) из бетона класса с12/15. периметром до 4 м. при отношении об ема сердечника или жесткой арматуры к об ему колонн до 25 процентов | 100м3 | 1.719 | 1899.8 | 3265.7562 | Бетонщик 6ч
[5 empty] | 47.55 | 81.7385
21 | Е6-57-1 | Установка арматуры | Т | 1325.6 | 29.78 | 39476.368 | Арматурщик – 6ч
[5 empty] | 0.5 | 662.8
22 | Е6-22-3 | Устройство перекрытий безбалочных из бетона класса С12/15. толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 | 13.697 | 208.25 | 2852.4002 | Бетонщик 6ч
[5 empty] | 49.47 | 677.5906
23 | Е6-57-1 | Установка арматуры | Т | 40.34 | 29.78 | 1201.3252 | Арматурщик – 6ч
[5 empty] | 0.5 | 20.17
24 | Е6-105-1 | Устройство монолитных железобетонных лестничных площадок и маршей в опалубке импортного производства типа "модостр" | 100м3 | 0.355 | 637.21 | 226.2096 | Бетонщик 6ч
[5 empty] | 133.72 | 47.4706
Наружная отделка фасадов
25 | Е8-52-1 | Возведение трехслойных стен из газосиликатных блоков на клею толщиной 300 мм | м3 | 998.13 | 4.7 | 4691.211 | Каменщик – 8ч
[5 empty] | 0.16 | 159.7008
26 | Е26-12-3 | Изоляция поверхностей плоских изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 10м2 | 296.92 | 7.41 | 2200.1772 | Монтажник - 4ч
[5 empty] | 0.98 | 290.9816
27 | Е15-327-2 | Декоративная штукатурка типа "байрамикс" наружных поверхностей стен мелкой фракции 0,5 мм с люлек | 100м2 | 29.69 | 89.73 | 2664.0837 | Монтажник - 4ч
[5 empty] | 35.99 | 1068.5431
Стены и перегородки
28 | Е8-7-502 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1 2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного | 100м2 | 28.033 | 143.99 | 4036.4717 | Каменщик – 8ч
[5 empty] | 5.72 | 160.3488
29 | Е6-18-9 | Устройство перемычек железобетонных из бетона класса с12/15 | 100м3 | 0.75 | 1593 | 1194.75 | Бетонщик - 2ч
[5 empty] | 55.7 | 41.775 | Арматурщик - 2ч
30 | Е6-103-1 | Устройство монолитного железобетонного лифтового блока в опалубке импортного производства типа "модостр" | 100м3 | 0.716 | 456.44 | 326.811 | Бетонщик 4ч
[5 empty] | 151.81 | 108.696 | Арматурщик – 2ч
Кровля
31 | Е 12-91-1 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм | 100м2 | 8.55 | 49.27 | 421.2585 | Бетонщик - 4ч
[5 empty] | 1.92 | 16.416
32 | Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | 100м2 | 8.55 | 45.54 | 389.367 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 1.68 | 14.364
33 | Е12-115-1 | Огрунтовка оснований кровли механизированным способом |  | 8.55 | 1.17 | 10.0035 | Кровельщик – 4ч
|  |  | 100 м2 |  | 0.52 | 4.446
34 | Е12-15-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100м3 | 8.55 | 17.51 | 149.7105 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 1.3 | 11.115
35 | Е12-104-1 | Устройство двухслойных кровель из наплавляемых рулонных материалов при механическом закреплении нижнего слоя водоизоляционного ковра |  | 8.55 | 31.96 | 273.258 | Кровельщик – 4ч
|  |  | 100 м2 |  | 0.3 | 2.565
36 | Е16-21-1 | Установка воронок водосточных | Шт | 10 | 2.94 | 29.4 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 0.02 | 0.2
37 | Е12-112-1 | Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока | 100шт | 0.1 | 152.07 | 15.207 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 0.22 | 0.022
38 | Е12-9-1 | Устройство желобов настенных | 100мжел. | 8.55 | 84.75 | 724.6125 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 2.57 | 21.9735
39 | Е12-22-1 | Устройство примыканий к парапетам и другим выступающим частям здания при устройстве покрытия кровли из рулонных материалов | 100м | 0.764 | 81.7 | 62.4188 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 0.96 | 0.73344
40 | Е15-379-1 | Облицовка парапета фасадными панелями | 100м пара | 0.76 | 61.28 | 46.5728 | Кровельщик – 4ч
[5 empty] | 0.04 | 0.0304
Окна
41 | Е10-101-2 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2 | 100 м2 | 0.0965 | 134.42 | 12.9715 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
42 | Е10-101-3 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением | 100 м2 | 1.94 | 125.62 | 243.7028 | Монтажник – 4ч
|  | поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2 |  |  | 0 | 0
43 | Е10-101-4 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2 | 100 м2 | 4.9608 | 116.12 | 576.0481 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
44 | Е10-102-2 | Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100 м2 | 11.09 | 106.32 | 1179.0888 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
45 | Е10-107-1 | Соединение окна и балконной рамы при помощи подставочного профиля | 100 м | 0.75 | 19.6 | 14.7 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
46 | Е10-104-1 | Установка подоконных досок из ДСП | 100 м | 0.75 | 74.37 | 55.7775 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
47 | Е10-103-1 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0.03 м | 100 м2 | 2.33 | 13.03 | 30.3599 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
Двери
48 | Е10-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах. площадь | 100 м2 | 0.06 | 91.4 | 5.484 | Монтажник – 4ч
|  | проема до 3 м2 |  |  | 13.67 | 0.8202
49 | Е10-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах. площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 1.66 | 116 | 192.56 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 5.98 | 9.9268
50 | Е10-23-5 | Установка блоков для люков в перекрытиях | 100 м2 | 0.0162 | 129 | 2.0898 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 5.82 | 0.094284
Внутренние отделочные работы
51 | Е15-69-2 | Отделка поверхностей стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями | 100М2 | 122.51 | 11.06 | 1354.9606 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0.1 | 12.251
52 | Е15-315-1 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по монолитным конструкциям. подготовленным под окраску | 100 м2 | 86.59 | 59.22 | 5127.8598 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 0.03 | 2.5977
53 | Е15-326-2 | Декоративная штукатурка типа "байрамикс" внутренних поверхностей стен средней фракции 1.0 мм | 100м2 | 32.4 | 78.11 | 2530.764 | Монтажник – 4ч
|  |  | пов |  | 0 | 0
54 | Е15-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по камню | 100 м2 | 2.34 | 204.06 | 477.5004 | Штукатурщик – 4ч
[5 empty] | 1.49 | 3.4866
55 | Е15-18-1 | Облицовка белыми керамическими глазурованными плитками поверхностей стен в жилых зданиях по кирпичу | 100 м2 | 26.95 | 226.25 | 6097.4375 | Плиточник – 8ч
[5 empty] | 0.32 | 8.624
56 | Е15-314-1 | Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке | 100 м2 | 2.34 | 69.42 | 162.4428 | Маляр – 4ч
[5 empty] | 0.05 | 0.117
57 | Е15-267-1 | Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности с подбором рисунка | 100 м2 | 122.51 | 38.25 | 4686.0075 | Маляр – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
Полы
Тип 1
58 | Е12-13-1 | Утепление покрытий из плит пенополистирольных на битумной мастике в один слой толщиной 10 см | 100 м2 | 1.448 | 21.02 | 30.437
[5 empty] | 1.71 | 2.4761
59 | Е12-13-2 | Утепление покрытий из плит пенополистирольных на битумной мастике на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-1 | 100 м2 | 1.8 | 15.03 | 27.054
[5 empty] | 1.71 | 3.078
60 | Е12-15-3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 1.448 | 7.84 | 11.3523
[5 empty] | 1.02 | 1.477
61 | Е11-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 1.448 | 26.97 | 39.0526
[5 empty] | 1.33 | 1.9258
62 | Е11-4-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять по норме 5 | 100 м2 | 1.448 | 9.1 | 13.1768
[5 empty] | 0.69 | 0.99912
63 | Е11-11-3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.448 | 32.1 | 46.4808
[5 empty] | 1.9 | 2.7512
64 | Е11-11-4 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | 5.792 | 0.5 | 2.896
[5 empty] | 0.09 | 0.52128
65 | Е11-47-3 | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100 м2 | 1.448 | 163.16 | 236.2557
[5 empty] | 0.19 | 0.27512
Тип 2
66 | Е12-13-5 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов, фибролита или пеностекла насухо | 100 м2 | 5.314 | 33.9 | 180.1446
[5 empty] | 3.2 | 17.0048
67 | Е11-11-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5.314 | 32.1 | 170.5794
[5 empty] | 1.9 | 10.0966
68 | Е11-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 5.314 | 26.97 | 143.3186
[5 empty] | 1.33 | 7.0676
69 | Е11-4-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять по норме 5 | 100 м2 | 5.314 | 9.1 | 48.3574
[5 empty] | 0.69 | 3.6667
70 | Е11-11-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5.314 | 50.23 | 266.9222
[5 empty] | 1.9 | 10.0966
71 | Е11-11-6 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | 15.942 | 0.5 | 7.971
[5 empty] | 0.09 | 1.4348
72 | Е11-47-3 | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100 м2 | 5.314 | 163.16 | 867.0322
[5 empty] | 0.19 | 1.0097
73 | Е11-49-1 | Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею | 100 м | 3.2 | 36.47 | 116.704
[5 empty] | 0.028 | 0.0896
Тип 3
74 | Е11-11-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 43.2 | 32.1 | 1386.72
[5 empty] | 1.9 | 82.08
75 | Е11-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 44.2 | 8.06 | 356.252
[5 empty] | 0.97 | 42.874
76 | Е11-34-1 | Устройство покрытий из досок паркетных | 100 м2 | 45.2 | 35.19 | 1590.588
[5 empty] | 1.09 | 49.268
77 | Е11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 10.1 | 7.65 | 77.265
[5 empty] | 0.08 | 0.808
Тип 4
78 | Е11-11-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 247.1 | 32.1 | 7931.91
[5 empty] | 1.9 | 469.49
79 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове на клее бустилат | 100 м2 | 247.1 | 27.1 | 6696.41
[5 empty] | 0.7 | 172.97
80 | Е11-40-3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами | 100 м | 78.1 | 6.71 | 524.051
[5 empty] | 0 | 0
Отмостка и крыльца
84 | Е1-164-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. грунт 1 группы | 100 м3 | 1.12 | 137.23 | 153.6976 | Землекоп – 4ч
[5 empty] | 0 | 0
85 | Е11-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | м3 | 26.5 | 3.41 | 90.365 | Землекоп – 4ч
[5 empty] | 0.22 | 5.83
86 | Е11-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 23.2 | 3.73 | 86.536 | Землекоп – 4ч
[5 empty] | 0.46 | 10.672
87 | Е11-19-3 | Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм | 100 м2 | 0.16 | 16.16 | 2.5856 | Бетонщик – 4ч
[5 empty] | 3.27 | 0.5232
88 | Е8-27-1 | Устройство крылец с входной площадкой | м2 | 66.33 | 1.67 | 110.7711 | Бетонщик – 4ч
[5 empty] | 0.11 | 7.2963
89 | Е12-15-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой рубероида | 100 м2 | 0.16 | 17.51 | 2.8016 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 1.3 | 0.208
90 | Е12-4-1 | Устройство примыканий из рубероида к стенам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.305 | 26.1 | 7.9605 | Монтажник – 4ч
[5 empty] | 1.16 | 0.3538
Итого | [5 empty] | 128412.4511
6620.4759
Сантехнические работы (10%) | [5 empty] | 12841.2451
Электромонтажные работы (8%) | [5 empty] | 10272.9961
Слаботочные работы (2%) | [5 empty] | 2568.249
ИТОГО | [5 empty] | 154094.9413
Монтаж оборудования (20%) | [5 empty] | -
Пусконаладочные работы (5%) | [5 empty] | -
Благоустройство территории (3%) | [5 empty] | 4622.8482
ИТОГО | [5 empty] | 158717.7896
Неучтенные работы (12%) | [5 empty] | 19046.1347
ИТОГО | [5 empty] | 177763.9243
Подготовительный период (6%) | [5 empty] | 10665.8355
Сдача объекта (1%) | [5 empty] | 1777.6392
ИТОГО | [5 empty] | 190207.399
23775.9249
№ | Шифр | Наименование работ | Трудоем-кость | Трудоем-кость | Кол. рабочих в смену | Кол-во | Продол-житель-ность
п/п | работы |  | работ | работ |  | смен
|  |  | чел-ч | чел-дн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| - | Подготовительный период | 10665.8355 | 1333.2294 | 22 | 2 | 25.2506 | 26
| 2020-01-03 | Срезка растительного слоя и планировка площадки | 7.6773 | 0.95966 | 1 | 2 | 0.39986 | 1
| - | Неучтенные работы | 19046.1347 | 2380.7668 | 3 | 2 | 396.7945 | 349 | сколько нужно будет
| 2020-04-05 | Разработка грунта экскаватором | 98.6071 | 12.3259 | 2 | 2 | 2.5679 | 3
| 7 | Забивка свай | 717.44 | 89.68 | 4 | 1 | 18.6833 | 20
| 6,8,9 | Устройство монолитной фундаментной плиты | 8322.9314 | 1040.3664 | 16 | 2 | 27.0929 | 28 | 84
| 2020-10-18 | Устройство подвала+ГИ, обратная засыпка и уплотнение грунта | 5846.8513 | 730.8564 | 16 | 2 | 19.0327 | 20 | 104
| - | Ввод инженерных сетей | 1207.6 | 150.95 | 4 | 2 | 15.724 | 16 |  | 198
| 19-24, 30 | Устройство монолитного каркаса здания | 52265.5482 | 6533.1935 | 20 | 2 | 136.1082 | 150 | 254 | 176
| 25,28-29 | Кладка перегородок и стен 10-9 этаж | 4336 | 542 | 20 | 2 | 13.55 | 16
|  | Кладка перегородок и стен 8-7 этаж | 4336 | 542 | 20 | 2 | 13.55 | 16 |  | 374
|  | Кладка перегородок и стен 6-5 этаж | 4336 | 542 | 20 | 2 | 13.55 | 16
|  | Кладка перегородок и стен 4-3 этаж | 4336 | 542 | 20 | 2 | 13.55 | 16
|  | Кладка перегородок и стен 2-1 этаж+подвал | 4336 | 542 | 17 | 2 | 13.2843 | 16
| 31-40 | Устройство кровли | 2121.8086 | 265.2261 | 16 | 1 | 13.8139 | 14
| 26-27 | Отделка фасада | 4864.2609 | 608.0326 | 12 | 1 | 42.2245 | 46
| 84-90 | Устройство отмостки и крылец | 454.7174 | 56.8397 | 16 | 1 | 3.5525 | 4
| 41-50 | Заполнение проемов 10-9 этаж | 462.5565 | 57.8196 | 7 | 1 | 8.2599 | 8
|  | Заполнение проемов 8-7 этаж | 462.5565 | 57.8196 | 7 | 1 | 6.8833 | 8
|  | Заполнение проемов 6-5 этаж | 462.5565 | 57.8196 | 7 | 1 | 6.8833 | 8
|  | Заполнение проемов 4-3 этаж | 462.5565 | 57.8196 | 7 | 1 | 6.8833 | 8
|  | Заполнение проемов 2-1этаж +подвал | 462.5565 | 57.8196 | 7 | 1 | 6.8833 | 8
| 58,59-60,64-67,70-71,73, 77-79, 82 | Подготовка под полы 10-9 этаж | 2061.2745 | 257.6593 | 26 | 1 | 9.91 | 8
|  | Подготовка под полы 8-7 этаж | 2061.2745 | 257.6593 | 26 | 1 | 8.2583 | 8
|  | Подготовка под полы 6-5 этаж | 2061.2745 | 257.6593 | 26 | 1 | 8.2583 | 8
|  | Подготовка под полы 4-3 этаж | 2061.2745 | 257.6593 | 26 | 1 | 8.2583 | 8
|  | Подготовка под полы 2-1 этаж +подвал | 2061.2745 | 257.6593 | 20 | 1 | 10.7358 | 8
| 53-55 | Штукатурка и плитка(стены) 10-9 этаж | 1821.1404 | 227.6425 | 26 | 1 | 7.2962 | 8
| 53,54, 55 | Штукатурка и плитка(стены) 8-7 этаж | 1821.1404 | 227.6425 | 26 | 1 | 7.2962 | 8
|  | Штукатурка и плитка(стены) 6-5 этаж | 1821.1404 | 227.6425 | 26 | 1 | 7.2962 | 8
|  | Штукатурка и плитка(стены) 4-3 этаж | 1821.1404 | 227.6425 | 26 | 1 | 7.2962 | 8
|  | Штукатурка и плитка(стены) 2-1 этаж+подвал | 1821.1404 | 227.6425 | 12 | 2 | 7.9043 | 8
| 52,56 | Подготовка под окраску и окраска водными составами 10-9 этаж | 1058.0605 | 132.2576 | 16 | 1 | 6.8884 | 8
|  | Подготовка под окраску и окраска водными составами 8-7 этаж | 1058.0605 | 132.2576 | 16 | 1 | 6.8884 | 8
|  | Подготовка под окраску и окраска водными составами 6-5 этаж | 1058.0605 | 132.2576 | 16 | 1 | 6.8884 | 8
|  | Подготовка под окраску и окраска водными составами 4-3 этаж | 1058.0605 | 132.2576 | 16 | 1 | 6.8884 | 8 | 600
|  | Подготовка под окраску и окраска водными составами 2-1 этаж+подвал | 1058.0605 | 132.2576 | 16 | 1 | 6.8884 | 8
| 61-63, 68-69, 72, 74-76, 80-81, 83 | Чистые полы 10-9 этаж | 2092.9116 | 261.6139 | 26 | 1 | 8.3851 | 8
|  | Чистые полы 8-7 этаж | 2092.9116 | 261.6139 | 26 | 1 | 8.3851 | 8
|  | Чистые полы 6-5 этаж | 2092.9116 | 261.6139 | 26 | 1 | 8.3851 | 8 |  |  |  | 72
|  | Чистые полы 4-3 этаж | 2092.9116 | 261.6139 | 26 | 1 | 8.3851 | 8
|  | Чистые полы 2-1 этаж+подвал | 2092.9116 | 261.6139 | 26 | 1 | 8.3851 | 8
| 51,57 | Оклейка обоями 10-9 этаж | 1208.1936 | 151.0242 | 16 | 1 | 7.8658 | 8
|  | Оклейка обоями 8-7 этаж | 1208.1936 | 151.0242 | 16 | 1 | 7.8658 | 8
|  | Оклейка обоями 6-5 этаж | 1208.1936 | 151.0242 | 16 | 1 | 7.8658 | 8
|  | Оклейка обоями 4-3 этаж | 1208.1936 | 151.0242 | 16 | 1 | 7.8658 | 8 |  |  | 16
|  | Оклейка обоями 2-1 этаж | 1208.1936 | 151.0242 | 16 | 1 | 7.8658 | 8
| - | Электротехнические работы 1 этап (60%) | 6163.7977 | 770.4747 | 12 | 1 | 64.2062 | 72
| - | Сантехнические работы 1 этап (60%) | 7704.7471 | 963.0934 | 16 | 1 | 50.1611 | 72
| - | Устройство слаботочных сетей 1 этап (60%) | 1540.9494 | 192.6187 | 3 | 1 | 64.2062 | 72
| - | Электротехнические работы 2 этап (40%) | 4109.1984 | 513.6498 | 12 | 1 | 35.6701 | 30
| - | Сантехнические работы 2 этап (40%) | 5136.498 | 642.0623 | 16 | 1 | 40.1289 | 30
| - | Устройство слаботочных сетей 2 этап (40%) | 1027.2996 | 128.4125 | 3 | 1 | 35.6701 | 30
| - | Благоустройство территории | 4622.8482 | 577.856 | 12 | 1 | 40.1289 | 40
| - | Сдача объекта | 1777.6392 | 222.2049 | 12 | 1 | 18.5171 | 20
25362.8845
|  |  | Буквен- ное обо- значение |  |  |  | Вели- чина |  |  |  |  | Расчетная числен- ность работающих
|  | Наименование катего- рии работающих |  | Расчет |  |  | пока- зателя |  |  | Наименование временных зданий и сооружений | Категория работающих | N1 , чел.
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 | 2 | 3
|  | Максимальная рас- четная численность рабочих в сутки | Nраб | Принимается по графику движения рабочих кадров по объекту |  |  | 148 |  |  | Административные здания
|  | Общая численность ежедневно работа- ющих | N | N = (Nраб · 100) / Краб = 134 ·100 / 83,9, где Краб = 83,9 (см. таблицу А.1) |  |  | 176.4005 |  |  | Контора начальника участка | Nлин.см | 11.3602
|  | Максимальная рас- четная численность ИТР в сутки | NИТР | NИТР = (N · КИТР) / 100 = (160 · 11) / 100, |  |  | 19.4041 |  |  | Помещения для проведения занятий по технике безопасности | На максимальную численность рабочих одной специальности | 34
|  |  |  | где КИТР = 11 % (см. таблицу А.1) | [5 empty] | Диспетчерская | Диспетчеры – 1 % от Nлин.см | 1
|  | Максимальная рас- четная численность МОП в сутки | NМОП | NМОП = (N · КМОП) / 100 = (160· 1,5) / 100, |  |  | 2.646 |  |  | Красный уголок | Nр | 120.1402
|  |  |  | где КМОП = 1,5 % (см. таблицу А.1) | [6 empty] | max
|  | Максимальная рас- четная численность служащих в сутки | Nслуж | Nслуж = (N · Кслуж) / 100 = (160 · 3,6) / 100, где Кслуж = 3,6 % (см. таблицу А.1) |  |  | 6.3504 |  |  | Санитарно-бытовые помещения
|  | Максимальный списочный состав | Nраб.сут | Nраб.сут = Nраб · k = 134 ·1,05 |  |  | 155.4 |  |  | Гардероб мужской | Nм | 103.6
|  | рабочих в сутки | [8 empty] | раб.сут
|  | Списочный состав рабочих-мужчин в сутки | Nм | Nм = 0,7 ·N = 0,7 · 141 |  |  | 103.6 |  |  | Гардероб женский | Nж | 44.4
|  |  | раб.сут | раб.сут раб.сут | [6 empty] | раб.сут
|  | Списочный состав рабочих-женщин в | Nж | Nж = 0,3 ·N = 0,3 · 141 |  |  | 44.4 |  |  | Помещение для отдыха | Nр | 120.1402
|  | сутки | раб.сут | раб.сут раб.сут | [6 empty] | max
|  | Максимальная рас- четная списочная численность рабо- чих в наиболее многочисленную смену | Nраб.см | Nраб.см = 0,7 ·Nраб.сут = 0,7 · 141 |  |  | 108.78 |  |  | Душевая с преддушевой мужская | Nм | 103.6
раб.см
[10 empty] | Душевая с преддушевой женская | Nж | 44.4
раб.см
[10 empty] | Умывальная мужская | N м | 103.6
см
|  | Максимальная спи- сочная численность ИТР, служащих, МОП в наиболее многочисленную | Nлин.см | Nлин.см= k · [(NИТР + Nслуж +NМОП ) · 0,8 ·0,5] = |  |  | 11.3602 |  |  | Умывальная женская | N ж | 44.4
|  | смену |  | = 1,05 [(18 +6 + 3) · 0,8 · 0,5] | [6 empty] | см
|  | Общая расчетная | Nр | Nр = Nраб | .см + Nлин.см = 99 + 12 |  | 120.1402 |  |  | Туалет мужской | N м | 103.6
|  | численность рабо- | max | [7 empty] | см
|  | тающих в наиболее | [7 empty] | Туалет женский | N ж | 44.4
|  | многочисленную | [8 empty] | см
|  | смену | [7 empty] | Помещение для личной гигиены женщин | N ж | 44.4
|  | Максимальная рас- четная численность рабочих-мужчин в наиболее много- численную смену | Nм раб.см | Nм | = 0,7 · Nм | = 0,7 · 99 | 72.52 |  |  |  | см
|  | Максимальная рас- четная численность рабочих-женщин в наиболее много- численную смену | Nж раб.см | Nж | = 0,7 · Nж | = 0,7 · 42 | 31.08 |  |  | Помещение для обогрева | Nраб.см | 108.78
|  | Максимальная рас- четная численность работающих муж- чин в наиболее многочисленную смену | N м см | Nм = 0,7 · Nр | = 0,7 · 111 |  | 84.0981 |  |  | Помещение для сушилки одежды и обуви | Nраб.см | 108.78
|  | Максимальная рас- четная численность работающих жен- щин в наиболее многочисленную | N ж см | Nж = 0,3 · Nр | = 0,3 ·111 |  | 36.0421 |  |  | Места для переодевания | Nраб.см | 108.78
|  | смену | [7 empty] | Столовая-раздаточная | 0,25 · Nрmax | 30.035
[10 empty] | Медпункт | При Nраб.сут более 150 чел. 18м2 | 155.4
|  | Наименование временных зданий | Расчет- ная чис- лен- ность работа- ющих N1 , чел. | Норма- тивный показа- тель площади зданий Sн, м2/чел. | Расчет- ная по- требная площадь Smp, м2 | Приня- тая по- лезная площадь здания S , м2 | Тип здания, его шифр | Габаритные размеры, м | Количество зданий n, шт.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Контора начальника участка | 11.3602 | 4 | 45.4408 | 24.4 | 420-04-10 к | 6.04x3.0x2.65 | 2 | 48.8
|  | Помещения для проведения занятий по технике безопасности | 34 | 0.3 | 10.2 | 17 | ИКТБ | 7,7х2,8х3,4 | 1 | 17
|  | Диспетчерская | 1 | 7 | 7 | 9,2 | 494-4-9 | 3,7х3,5х3,1 | 1
|  | Красный уголок | 120.1402 | 0.75 | 90.1051 | 24.4 | 494-4-08 | 8.5x3.1x2.7 | 1 | 24.4
|  | Гардеробные | 103.6 | 0.7 | 72.52 | 20.7 | 5055 | 7,4х3,1х3,1 | 4 | 82.8
мужские
|  | Умывальные | 103.6 | 0.065 | 6.734
мужские
|  | Гардеробные | 44.4 | 0.7 | 31.08 | 20.7 | 5055 | 6,0x3,0x2,54 | 2 | 41.4
женские
|  | Умывальные | 44.4 | 0.065 | 2.886
женские
|  | Помещение для сушки | 108.78 | 0.15 | 16.317 | 22 | 420-01-13 п | 9,0x2,7x2,6 | 1
одежды и обуви
|  | Место для | 108.78 | 0.1 | 10.878
переодевания
|  | Душевые | 103.6 | 0.287 | 29.7332 | 24,4 | СЦЦ-М к | 9,0x3,0x2,6 | 2
Мужские с преддушевой
|  | Душевые с преддушевой | 44.4 | 0.287 | 12.7428 | 14,5 | 420-04-22 к | 6,0´2,7х3 | 1
Женские
|  | Помещения для личной гигиены | 44.4 | 0.133 | 5.9052 | 4,3 | 494-4-13к | 2,7х2х2,8 | 2
женщин
|  | Уборные | 44.4 | 0.14 | 6.216
для женщин
|  | Уборные | 103.6 | 0.07 | 7.252 | 14,3 | 420-04-2к | 6,0x2,7x2,68 | 1
для мужчин
|  | Комната от- | 120.1402 | 0.2 | 24.028 | 20,7 | 5055-18 | 7,4х3,1х3,1 | 2
дыха
|  | Столовая-раздаточная | 30.035 | 0.25 | 7.5088 | 17,9 | ИС-303 | 7,9х2,8х2,5 | 1
|  | Помещение | 108.78 | 0.1 | 10.878 | 14,45 | 420-04-9 к | 6,0x2,7x2,68 | 1
для обогрева рабочих
|  | Медпункт | Не менее 18 м2 |  | – | 24,3 | 420-01-13к | 9,0x2,7x2,6 | 1
|  | 0Конструкции, изделия, материалы | Единица измерения | Общая потребность | Продолжител. укл. мат. констр., дни | Наибол. сут. расход | Число дней запаса | Коэффициент |  | Запас на складе | Норма хранения на 1 м2 пл. склада | Полезная площадь склада, м2 | Коэффициент использования площади склада | Общая площадь склада, м2 | Размер склада, м | Характеристика склада
[8 empty] | пост.мат. | потребления материалов
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Кирпич силикатный | 1000шт | 107.9 | 85 | 1.8153 | 6 | 1.1 | 1.3 | 10.8916 | 0.7 | 15.5594 | 0.6 | 25.9323 |  | открытый
Итого
|  | Арматура | т | 2013.98 | 265 | 10.8679 | 12 | 1.1 | 1.3 | 130.4147 | 4.2 | 31.0511 | 0.6 | 51.7519 |  | Навес
Итого
|  | Штукатурка | т | 55.584 | 40 | 1.9871 | 8 | 1.1 | 1.3 | 15.897 | 3.6 | 4.4158 | 0.6 | 7.3597 |  | Закрытый неотапливаемый
|  | Минеральная вата | м2 | 2969.2 | 40 | 106.1489 | 5 | 1.1 | 1.3 | 530.7445 | 35 | 15.1641 | 0.6 | 25.2735 |  |  | м3
|  | Линолеум | 100м2 | 80.64 | 40 | 2.8829 | 5 | 1.1 | 1.3 | 14.4144 | 3.5 | 4.1184 | 0.6 | 6.864 |  |  | м2
Итого
|  | Краска водоэмульсионная | т | 15.512 | 40 | 0.55455 | 12 | 1.1 | 1.3 | 6.6546 | 1 | 6.6546 | 0.6 | 11.0911 |  | Закрытый отапливаемый
|  | Оконные блоки | т | 376.1746 | 40 | 13.4482 | 8 | 1.1 | 1.3 | 107.5859 | 2.5 | 43.0344 | 0.6 | 71.724 |  |  | т
|  | Дверные блоки | м2 | 5.2086 | 40 | 0.18621 | 8 | 1.1 | 1.3 | 1.4897 | 2.5 | 0.59586 | 0.6 | 0.99311 |  |  | т
|  | Обои | м2 | 140.88 | 40 | 5.0365 | 12 | 1.1 | 1.3 | 60.4375 | 42 | 1.439 | 0.6 | 2.3983 |  |  | м2
Итого

## ТСП
Кладка стен и перегородок