## Сводный сметный расчет
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объект: Цех маталлоконструкций с административно-бытовым корпусом площадью 7336 м2 в г. Верхнедвинск
Номера сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ, средств | Стоимость, тыс. руб | [5 empty] | Общая стоимость, тыс. руб
|  | Заработная плата | ЭМиМ | Материа-лы, изде-лия, кон-струкции | ОПР и ОХР | Оборудо-вание | Прочие средства
|  |  | В т.ч. заработ-ная плата машинистов | Транспорт | Прибыль |  |  | Трудоем-кость, чел-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Укрупненный показатель п.21 | Средства на подготовку территории строительства (2% от гл.2) | 42567.46 | 15779.34 | 57835.96 | 27957.88 | 55989.9 | 0 | 188394.76
|  |  | 6796.86 | 5658.62 | 29451.86 |  |  | 7443.68 | 394835.68
| Итого по главе 1 | 42567.46 | 15779.34 | 57835.96 | 27957.88 | 55989.9 | 0 | 188394.76
|  |  | 6796.86 | 5658.62 | 29451.86 |  |  | 7443.68 | 92697.85
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ | [8 empty] | 1197212.51
Объектная смета №1 | Здания и сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических функций | 2128373 | 788967 | 2891798 | 1397894 | 2799495 |  | 9419738 | 82647.25
242190.74
|  |  | 339843 | 282931 | 1472593 |  |  | 372184
| Итого по главе 2 | 2128373 | 788967 | 2891798 | 1397894 | 2799495 | 0 | 9419738
|  |  | 339843 | 282931 | 1472593 |  |  | 372184
ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Укрупненный показатель | Здания электростанций, трансформаторных подстанций и т.п. (10% от гл.2) | 212837.3 | 78896.7 | 289179.8 | 139789.4 | 279949.5 | 0 | 941973.8
|  |  | 33984.3 | 28293.1 | 147259.3 |  |  | 37218.4
| Итого по главе 4 | 212837.3 | 78896.7 | 289179.8 | 139789.4 | 279949.5 | 0 | 941973.8
|  |  | 33984.3 | 28293.1 | 147259.3 |  |  | 37218.4
ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
Укрупненный показатель | Внутризаводские пути, подъездные дороги, стоянки для автомашин, гаражи и т.п. (7% от гл.2) | 148986.11 | 55227.69 | 202425.86 | 97852.58 | 195964.65 | 0 | 659381.66
|  |  | 23789.01 | 19805.17 | 103081.51 |  |  | 26052.88
| Итого по главе 5 | 148986.11 | 55227.69 | 202425.86 | 97852.58 | 195964.65 | 0 | 659381.66
|  |  | 23789.01 | 19805.17 | 103081.51 |  |  | 26052.88
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Укрупненный показатель | Сметная стоимость работ по вертикальной планировке, устройству дорожек и площадок, озеленению и ограждению территории, устройству малых архитектурных форм, наружному освещению, иному благоустройству территории. (2% от гл.2) | 42567.46 | 15779.34 | 57835.96 | 27957.88 | 55989.9 | 0 | 188394.76
|  |  | 6796.86 | 5658.62 | 29451.86 |  |  | 7443.68
| Итого по главе 7 | 42567.46 | 15779.34 | 57835.96 | 27957.88 | 55989.9 | 0 | 188394.76
|  |  | 6796.86 | 5658.62 | 29451.86 |  |  | 7443.68
| Итого по главам 1-7 | 2575331.33 | 954650.07 | 3499075.58 | 1691451.74 | 3387388.95 | 0 | 11397882.98
|  |  | 411210.03 | 342346.51 | 1781837.53 |  |  | 450342.64
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2017 | Временные здания и сооружения | 64831.8398 | 231749.6365 | 69670.0368 | - | - | - | 483819.7003
|  |  | 46349.9273 | 11843.9063 | - |  |  | 72955.5077
| В том числе возврат материалов | - | - | 10450.5055 | - | - | - | 10450.5055
|  |  | - | - | - |  |  | -
| Итого по главе 8 | 64831.8398 | 231749.6365 | 80120.5424 | - | - | - | 494270.2058
|  |  | 46349.9273 | 11843.9063 | - |  |  | 72955.5077
| Итого по главам 1-8 | 2640163.1698 | 1186399.7065 | 3579196.1224 | 1691451.74 | 3387388.95 |  | 11892153.1858
|  |  | 457559.9573 | 354190.4163 | 1781837.53 |  |  | 523298.1477
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
НРР 8.01.103-2017 п30.2 | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время | 44911.0117 | 102262.1627 | 63676.6456 | - | - | - | 210849.82
|  |  | 13600.8676 | - | - |  |  | 13960.6218
Укрупненный показатель | Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование (34%) | - | - | - | - | - | 1015424.0624 | 1015424.0624
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель п.30.3 | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядных организаций, при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку проектной документации (для города 9.7%) | - | - | - | - | - | 289694.5119 | 289694.5119
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель | Средства на шеф-монтаж оборудования | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель п.30.10 | Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию (0.306%) | - | - | - | - | - | 33289.8877 | 33289.8877
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель | Средства на пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель | Другие средства | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - |  |  | -
| Итого по главе 9 | 44911.0117 | 102262.1627 | 63676.6456 | - | - | 1338408.462 | 1549258.282
|  |  | 13600.8676 | - | - |  |  | 13960.6218
| Итого по главам 1-9 | 2685074.1815 | 1288661.8692 | 3642872.768 | 1691451.74 | 3387388.95 | 1338408.462 | 13441411.4679
|  |  | 471160.8249 | 354190.4163 | 1781837.53 |  |  | 537258.7695
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА
Укрупненный показатель п.31.1 | Средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной организации), основным видом деятельности которых является строительная деятельность, а также государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - | 185491.4783 | 185491.4783
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель п.31.7 | Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве | - | - | - | - | - | 11029.2426 | 11029.2426
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель п.31.2 | Средства на осуществление авторского надзора | - | - | - | - | - | 24509.4281 | 24509.4281
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель п.31.3 | Средства на проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | 490188.562 | 490188.562
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель п.31.4 | Средства на проведение экспертизы | - | - | - | - | - | 122547.1405 | 122547.1405
|  |  | - | - | - |  |  | -
Укрупненный показатель | Средства на научно-проектные работы (для объектов реставрации) | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - |  |  | -
| Итого по главе 10 | - | - | - | - | - | 833765.8515 | 833765.8515
|  |  | - | - | - |  |  | -
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ
Укрупненный показатель | Подготовка эксплуатационных кадров | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - |  |  | -
| Итого по главе 11 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - |  |  | -
| Итого по главам 1-10 | 2685074.1815 | 1288661.8692 | 3642872.768 | 1691451.74 | 3387388.95 | 2172174.3136 | 14275177.3194
|  |  | 471160.8249 | 354190.4163 | 1781837.53 |  |  | 537258.7695
Укрупненный показатель п.33.1 | Средства на непредвиденные работы и затраты | 53701.4836 | 51546.4748 | 145714.9107 | 67658.0696 | 135495.558 | 86886.9725 | 571007.0928
|  |  | 18846.433 | 14167.6167 | 71273.5012 |  |  | 21490.3508
| Итого с учетом риска | 2738775.6651 | 1340208.3439 | 3788587.6787 | 1759109.8096 | 3522884.508 | 2259061.2861 | 14846184.4122
|  |  | 490007.2579 | 368358.0329 | 1853111.0312 |  |  | 558749.1203
| Итого | 2738775.6651 | 1340208.3439 | 3788587.6787 | 1759109.8096 | 3522884.508 | 2259061.2861 | 14846184.4122
|  |  | 490007.2579 | 368358.0329 | 1853111.0312 |  |  | 558749.1203
Укрупненный показатель п.33.2 | Налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством на дату разработки сметной документации (20%) | [5 empty] | 434434.8627 | 2855035.4639
107451.7539
| Итого по сводному сметному расчету | 2738775.6651 | 1340208.3439 | 3788587.6787 | 1759109.8096 | 3522884.508 | 2693496.1488 | 17701219.8761
|  |  | 490007.2579 | 368358.0329 | 1853111.0312 |  |  | 666200.8742
п.34.1 | Возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и реализации материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса временных зданий и сооружений ( 15%) | - | - | 10450.5055 | - | - | - | 10450.5055
|  |  | - | - | - |  |  | -
| Итого к утверждению | 2738775.6651 | 1340208.3439 | 3788587.6787 | 1759109.8096 | 3522884.508 | 2693496.1488 | 17701219.8761
|  |  | 490007.2579 | 368358.0329 | 1853111.0312 |  |  | 666200.8742
551628.09
172442.81
1618411.75
111723.92
342035.75
2796242.32
361137.81
3157380.13 | FALSE
1 057 251.57